Propuesta Técnico-Económica Integral: Proyecto Akapoolco 2026

Esta propuesta consolida la modernización de la infraestructura física (CCTV, Redes, Audio) y la implementación de la plataforma digital (Web y Reservas).

1. Resumen Ejecutivo

El proyecto se estructura en tres pilares:

- Infraestructura "On-Premise": Instalación de redes con equipos Cisco/Hikvision, seguridad con 13 cámaras IP y gestión de mesas con pantallas táctiles.

- Experiencia y Ambiente: Implementación de un sistema de sonido ambiental de alta fidelidad (DAC + Amplificación Crown) para el salón.

- Presencia Digital: Desarrollo de una Landing Page con motor de reservas y gestión de marca.

La ejecución física se realizará en un esquema híbrido durante 4 fines de semana: el cliente avanza con la obra civil en la semana y la consultoría técnica se ejecuta los fines de semana.

2. Inversión en Hardware y Activos (Adquisición Directa Cliente)

Listado de equipamiento que quedará como activo fijo de la empresa.

A. Seguridad y Videovigilancia IP

Objetivo: Registro de partidas en HD y auditoría de caja.

| Cant. | Ítem / Descripción Técnica | Modelo Ref. | P. Unit. | Total (CLP) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | Cámaras IP 2MP ColorVu Visión a color 24/7, Micrófono, PoE. (12 para mesas, 1 para Caja). | Hikvision DS-2CD1327G0-L | $75.000 | $975.000 |
| 1 | NVR 16 Canales PoE 4K Grabador de red, soporta las 13 cámaras + audio. | Hikvision DS-7616NI-K2/16P | $320.000 | $320.000 |
| 2 | Discos Duros 4TB Grado vigilancia (WD Purple) para almacenamiento continuo. | WD Purple 4TB | $110.000 | $220.000 |
| 1 | Kit Seguridad Perimetral DVR + 8 Cámaras análogas (Para pasillos, exterior, bodega). | Hikvision TurboHD Kit | $180.000 | $180.000 |

B. Redes y Comunicaciones (Networking)

Objetivo: Segmentación de tráfico y respaldo eléctrico.

| Cant. | Ítem / Descripción Técnica | Modelo Ref. | P. Unit. | Total (CLP) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Firewall / Router VPN (Usado) Dual WAN (2 internet), Balanceo de carga. Equipo reacondicionado. | Cisco RV042G | $50.000 | $50.000 |
| 1 | Switch PoE 16 Puertos (Cámaras) Exclusivo para alimentar las 13 cámaras IP. | TP-Link / Ubiquiti PoE+ | $280.000 | $280.000 |
| 1 | Switch Capa 2 16/24 Puertos (Datos) Para Tablets, NUC, Smart TV, Admin. | Cisco CBS250 / TP-Link JetStream | $240.000 | $240.000 |
| 1 | UPS 1500VA (Respaldo) Protección eléctrica para Rack. | APC / Forza Interactiva | $180.000 | $180.000 |
| 1 | PDU / Zapatilla Rack 12 Tomas Regleta eléctrica certificada, conector nacional. | Nexxt / Linkmade 1U | $45.000 | $45.000 |
| 1 | Infraestructura Rack y Accesorios Gabinete 9U, Patch Panel 24p, Ordenadores, Faceplates (12), Cajas (12), Conectores. | Comdiel / Linkmade | Global | $250.000 |
| 1 | Bobina Cable UTP Cat6 (Azul) 305m 100% Cobre. (Cámaras/Uplinks). | NHTD / Dixon | $145.000 | $145.000 |
| 1 | Bobina Cable UTP Cat5e (Gris) 305m 100% Cobre. (Datos generales). | NHTD / Dixon | $75.000 | $75.000 |

C. Gestión y Puntos de Venta (POS)

Objetivo: Control de mesas y facturación.

| Cant. | Ítem / Descripción Técnica | Modelo Ref. | P. Unit. | Total (CLP) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | Monitor/Tablet 21.5" Android Pantalla Touch Industrial para empotrar en mesas. | Joytec / Telhome / Import. | $380.000 | $3.040.000 |
| 1 | Servidor Central (Caja/Admin) Mini PC Intel Core i5, 16GB RAM, SSD 500GB, Win 11 Pro. | Intel NUC 11/12 Pro | $550.000 | $550.000 |
| 2 | Impresora Térmica 80mm Conexión USB/Red (1 Caja, 1 Cocina). | Xprinter / Epson T20 | $65.000 | $130.000 |

D. Sistema de Sonido Ambiental (Nuevo)

Objetivo: Audio de alta fidelidad para ambientación del local.

| Cant. | Ítem / Descripción Técnica | Modelo Ref. | P. Unit. | Total (CLP) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Amplificador de Potencia Pro 2 Canales, Clase D, DriveCore. | Crown XLS1002 | $449.900 | $449.900 |
| 1 | DAC Preamplificador Bluetooth Balanceado, alta resolución. | Fosi Audio ZD3 | $198.990 | $198.990 |
| 1 | Ecualizador Gráfico 31 Bandas, estéreo. | DBX 231s | $145.900 | $145.900 |
| 6 | Parlantes de Instalación (Negro) Alta fidelidad, soporte muro. | Wharfedale Programme 105 | $69.890 | $419.340 |
| 1 | Cables y Conectores Audio Rollo 100m 14AWG, Patch XLR, Cable Óptico. | Kirlin / Genérico | Global | $175.860 |

SUBTOTAL HARDWARE (Estimado Compra Cliente): $8.003.990

3. Inversión en Activos Digitales (Web & Nube)

Costos anuales pagados a proveedores de servicios.

| Ítem | Detalle del Servicio | Valor Anual |
| --- | --- | --- |
| Digital | Dominio.cl, Hosting VPS, Certificado SSL. | $477.000 |

4. Propuesta de Servicios Profesionales (Honorarios)

Mano de obra especializada para ingeniería, configuración, desarrollo y puesta en marcha.

Fase 1: Implementación de Infraestructura y Redes

- Armado de Rack: Montaje de Firewall, Switches, UPS, PDU y NVR.

- Conectorización: Armado de conectores RJ45 para 13 cámaras, 8 mesas y puntos de audio.

- Configuración de Red: Creación de VLANs (Datos/Video/Audio) en Cisco RV042G.

- CCTV: Alineación de cámaras y configuración de grabación.

Fase 2: Habilitación Sonido Profesional

- Montaje en Rack: Instalación de Amplificador Crown, EQ y DAC.

- Conexión y Calibración: Cableado de los 6 parlantes, conexionado XLR balanceado entre equipos.

- Pruebas: Ecualización del sistema para el recinto (RTA si aplica) y pruebas de potencia.

- Exclusión: No incluye la confección o fabricación de los soportes mecánicos de los parlantes (se usarán los soportes estándar incluidos o provistos por cliente).

Fase 3: Software ERP, Tablets y Web

- ERP: Instalación en servidor y 8 pantallas. Configuración de tarifas y carta.

- Web: Desarrollo de Landing Page y Motor de Reservas.

- Capacitación: Entrenamiento al personal.

VALOR TOTAL SERVICIOS (Honorarios): $4.300.000

5. Resumen Consolidado del Proyecto

| Ítem | Detalle | Monto Estimado (Neto) |
| --- | --- | --- |
| 1. Hardware y Materiales | Redes, CCTV, POS, Audio (Compra Cliente) | $8.003.990 |
| 2. Activos Digitales | Hosting, Dominios (Anual) | $477.000 |
| 3. Servicios Profesionales | Implementación, Desarrollo, Audio | $4.300.000 |
| TOTAL PROYECTO ESTIMADO |  | $12.780.990 |

6. Forma de Pago (Servicios)

El pago de los honorarios ($4.300.000) se estructura en 3 hitos de avance:

- 30% al Aceptar el Presupuesto ($1.290.000): Reserva de agenda, planificación de red, diseño web y coordinación de compras.

- 20% en la Semana 3 ($860.000): Avance físico intermedio (Rack armado, cámaras y parlantes montados).

- 50% al Entregar Conforme ($2.150.000): Sistema de audio calibrado, ERP operando, Web publicada y personal capacitado.

7. Diagrama de la solución cortes plano y elevación